Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

«Акбулакская средняя общеобразовательная

школа № 2 Акбулакского района

Оренбургской области»

ПРИКАЗ

15.01.2020 г. № 286

«О создании и функционаровании

центра образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка Роста»

на базе МБОУ «Акбулакская СОШ № 2»

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 года № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», во исполнение постановления Правительства оренбургской области от 04.07.2019 г. №489-пп «О создании центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа», приказа МО Оренбургской области от 30.09.2019 г. № 01-21/1915 «О создании и функционировании центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Оренбургской области», приказа районного отдела образования от 15.01.2020 г. № 01/08 - 10 «О создании и функционировании центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Акбулакском районе,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в 2020 году на базе МБОУ «Акбулакская СОШ № 2» Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

2. Назначить руководителем Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Кудряшову Е.М. – педагога – библиотекаря. Оплату производить с 01.03.2020 г.

3. Утвердить план мероприятий (Дорожную карту) по созданию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Акбулакская СОШ №2» (Приложение №1).

4.Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра на базе МБОУ «Акбулакская СОШ №2» в 2020 году (Приложение №2).

5. Утвердить состав рабочей группы по разработке эскизов помещений центраобразования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение №3).

6. Утвердить состав рабочей группы разработке образовательных программ общего и дополнительного образования (Приложение №4).

7.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

МБОУ «Акбулакская СОШ №2» Т.В. Аксенченко

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

приказом МБОУ «Акбулакская СОШ № 2»

от 15.01. 2020 г. № 286

«О создании в 2020 году на базе МБОУ

«Акбулаская СОШ №2» центра образования

цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Аксенченко

План

мероприятий по созданию и функционированию центра образования

цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста» на базе МБОУ «Акбулакская СОШ № 2»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| Подготовительный | Создание рабочей группы по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее Центр) | Январь 2020 г. | Аксенченко Т.В., директор |
| Разработка нормативной базы, регламентирующей деятельность Центра | Январь 2020 г. | Корда Н.И., зам. директора по УВР,  Кудряшова Е.М., руководитель центра,  Наурзбаев Э.К., преподаватель-организатор ОБЖ,  Ловецкая А.В., зам. директора по ИКТ |
| Решение вопросов кадрового обеспечения для работы Центра | Январь 2020 г. | Аксенченко Т.В., директор |
| Обучение кадрового состава Центра |  | Педагоги Центра |
| Составление эскизов размещения мебели, оборудования и логотипа Центра в соответствии с брендбуком | Январь 2020 г. | Дёмин И.В., преподаватель технологии |
| Подготовка программ дополнительного образования, запланированных к реализации в Центре | Февраль – май 2020 г. | Корда Н.И., зам директора по УВР,  Михеева Т.А., зам. директора по УВР,  педагоги центра |
| Размещение информации на сайте о создании и функционировании Центра на базе МБОУ «Акбулакская СОШ №2» | Январь-май 2020 г. | Кудряшова Е.М., руководитель центра,  Ловецкая А.В., зам. директора по ИКТ |
| Приобретение материально-технического оборудования | Май-август 2020 г. | Аксенченко Т.В., директор , Ступицкий С.Н.-зам. директора по АХЧ. |
| Ремонтные работы | | |
| Составление сметы ремонта помещений, предусмотренных для размещения Центра | март – апрель 2020 | Аксенченко Т.В., директор, Ступицкий С.Н.-зам. директора по АХЧ. |
| Подготовка документов по проведению ремонта в помещениях, предусмотренных для размещения Центра (заключение договоров с подрядчиком) | март – апрель 2020 | Аксенченко Т.В., директор,  Ступицкий С.Н.-зам. директора по АХЧ. |
| Ремонтные работы в помещениях, предусмотренных для размещения Центра | Апрель-июнь 2020 г. | Аксенченко Т.В., директор, Ступицкий С.Н.-зам. директора по АХЧ. |
| Реализация основных направлений функционирования центра | Проведение заседания общешкольного родительского комитета, классных родительских собраний с целью информирования об открытии Центра | Сентябрь 2020 г. | Корда Н.И., зам. директора по УВР,  Кудряшова Е.М., руководитель центра,  педагоги Центра, классные руководители |
| Старт набора обучающихся, комплектование групп по профилям работы Центра, старт рекламной кампании, размещение информационных материалов | Сентябрь 2020 г. | Корда Н.И., зам. директора по УВР,  Михеева Т.А., зам. директора по УВР,  Кудряшова Е.М., руководитель центра,  педагоги Центра |
| Открытие Центра | Сентябрь 2020 г. | Аксенченко Т.В., директор |
| Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | Сентябрь 2020 г.-май 2021 г. | Корда Н.И., зам. директора по УВР,  Михеева Т.А., зам. директора по УВР,  Кудряшова Е.М., руководитель центра,  педагоги Центра |
| Проведение мероприятий и занятий в Центре в соответствии с планом учебно-­воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий | Сентябрь 2020 г.-май 2021 г. | Кудряшова Е.М., руководитель центра,  педагоги Центра |
| Аналитический и коррекционный | Мониторинг реализации поставленных задач и достижения планируемых результатов | Май 2021 г. | Корда Н.И., зам. директора по УВР,  Михеева Т.А., зам. директора по УВР,  Кудряшова Е.М., руководитель центра |
| Корректировка учебного плана Центра, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий | Май 2021 г. | Корда Н.И., зам. директора по УВР,  Михеева Т.А., зам. директора по УВР,  Кудряшова Е.М., руководитель центра |
| Внесение изменений в деятельность Центра | Май 2021 г. | Аксенченко Т.В., директор,  Корда Н.И., зам. директора по УВР,  Михеева Т.А., зам. директора по УВР,  Кудряшова Е.М., руководитель центра |

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО

приказом МБОУ «Акбулакская СОШ № 2»

от 15.01. 2020 г. № 286

«О создании в 2020 году на базе МБОУ

«Акбулаская СОШ №2» центра образования

цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Аксенченко

Медиаплан

по информационному сопровождению

создания и функционирования центра образования

цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста» на базе МБОУ «Акбулакская СОШ № 2»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Вид средств массовой информации (далее - СМИ), форма  сопровождения | Срок реализации мероприятия | Смысловая нагрузка | Ответственный за реализацию мероприятия |
| 1. | Презентация проекта и концепции создания центра образования «Точка роста» (далее - Центр) для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители), в том числе посредством  функционирования сайта МБОУ «Акбулакская СОШ № 2» | официальный сайт МБОУ «Акбулакская СОШ № 2» | Январь-май 2020 года | презентационные материалы по реализации проекта и концепции создания Центра | Кудряшова Е.М., руководитель центра,  Ловецкая А.В., заместитель директора по ИКТ |
| 2. | Презентация образовательных программ, разработанных педагогами Центра | официальный сайт МБОУ «Акбулакская СОШ № 2» | апрель - ноябрь 2019 года | презентационные материалы по разработкам образовательных программ | Кудряшова Е.М., руководитель центра,  Ловецкая А.В., заместитель директора по ИКТ,  педагоги Центра |
| 3. | Начало проведения ремонтных работ в помещениях МБОУ «Акбулакская СОШ № 2», предусмотренных для создания Центра , закупка оборудования, функционирование сайта МБОУ «Акбулакская СОШ № 2» в рамках проекта создания Центра | официальный сайт МБОУ «Акбулакская СОШ № 2» | апрель - июнь 2020 года | публикация адреса центра образования «Точка роста» в МБОУ «Акбулакская СОШ № 2», фотофиксация первоначального состояния помещений МБОУ «Акбулакская СОШ № 2», предусмотренных для создания Центра, для его последующего сравнения с полученным результатом | Ступицкий С.Н., заместитель директора по АХЧ,  Ловецкая А.В., заместитель директора по ИКТ |
| 4. | Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Акбулакская СОШ № 2», предусмотренных для создания Центра | официальный сайт МБОУ «Акбулакская СОШ № 2» | апрель - август 2020 года | публикация информации о статусе (ходе) ремонтных и иных работ по созданию Центра | Ступицкий С.Н., заместитель директора по АХЧ,  Ловецкая А.В., заместитель директора по ИКТ |
| 5. | Окончание ремонта помещений МБОУ «Акбулакская СОШ № 2», предусмотренных для создания Центра / приемка оборудования, установка и наладка | официальный сайт МБОУ «Акбулакская СОШ № 2» | август 2020 года | участие в совещании с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам готовности Центров к открытию и осуществления процедуры набора обучающихся в Центры | Аксенченко Т.В., директор, Кудряшова Е.М., руководитель центра |
| 6. | Старт набора обучающихся в Центр / запуск рекламной кампании, размещение информационных материалов о наборе обучающихся в Центр | официальный сайт МБОУ «Акбулакская СОШ № 2» | август - сентябрь 2020 года | онлайн-реклама на сайте МБОУ «Акбулакская СОШ № 2», на информационных стендах | Кудряшова Е.М., руководитель центра,  Ловецкая А.В., заместитель директора по ИКТ,  педагоги Центра, классные руководители |
| 7. | Торжественное открытие Центра в единый день открытий | печатные СМИ  (новости,  интервью), официальный сайт МБОУ «Акбулакская СОШ № 2» | сентябрь 2020 года | Приглашение журналистов в МБОУ «Акбулакская СОШ № 2» для подготовки репортажей об открытии Центра,участие руководителей органов местного самоуправления в торжественном открытии Центра | Аксенченко Т.В., директор,  Кудряшова Е.М., руководитель центра |
| 8. | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | печатные СМИ  (новости,  интервью), официальный сайт МБОУ «Акбулакская СОШ № 2» | апрель-май 2021 года | отзывы родителей и педагогов, публикация статистических данных по вопросам достижения показателей результативности проекта | Кудряшова Е.М.., руководитель Центра, педагоги Центра |

Приложение №3

УТВЕРЖДЕНО

приказом МБОУ «Акбулакская СОШ № 2»

от 15.01. 2020 г. № 286

«О создании в 2020 году на базе МБОУ

«Акбулаская СОШ №2» центра образования

цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Аксенченко

Состав

рабочей группы по разработке эскизов помещений центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

на базе МБОУ «Акбулакская СОШ № 2»:

1. Кудряшова Е.М.- руководитель Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

2. Белоусова И.Н. – заместитель директора по ВР МБОУ «Акбулаская СОШ №2».

3. Демин И.В., педагог технологии МБОУ «Акбулаская СОШ №2».

4. Ловецкая А.В. – педагог информатики МБОУ «Акбулаская СОШ №2».

5. Наурзбаев Э.К. – педагог – организатор ОБЖ МБОУ «Акбулаская СОШ №2».

6. Паршина Н.В. – педагог по шахматам МБОУ «Акбулаская СОШ №2».

Приложение №4

УТВЕРЖДЕНО

приказом МБОУ «Акбулакская СОШ № 2»

от 15.01. 2020 г. № 286

«О создании в 2020 году на базе МБОУ

«Акбулаская СОШ №2» центра бразования

цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Аксенченко

Состав

рабочей группы по разработке образовательных программ общего и дополнительного образования:

1. Корда Н.И. - заместитель директора по УВР МБОУ «Акбулаская СОШ №2».

2. Михеева Т.А. - заместитель директора по УВР МБОУ «Акбулаская СОШ №2».

3. Кащук Н.В., руководитель ШМО учителей начальных классов.

4. Шамсутдинова Э.Н. – руководитель ШМО учителей истории и обществознания.

5. Ковалёва О.М. – руководитель ШМО учителей географии, биологии, химии.

6. Нурмуханова С.Ж. – руководитель ШМО учителей иностранного языка.

7. Белицкая Т.А. – руководителя ШМО учителей математики, физики, информатики.

8. Новокшонова О.Н. – руководителя ШМО учителей русского языка и литературы.

9. Линник В.А. – руководитель ШМО учителей физической культуры и ОБЖ.

10. Губская Н.И. – руководитель ШМО учителей технологии, ИЗО, музыки.